## Planning Projet
Phase | Durée estimée | Responsable | Livrables
Cadrage & engagement | 1 mois | DSI | Lettre de mission, gouvernance, périmètre
Diagnostic & Gap analysis | 1–2 mois | DSI | Checklist Gap Analysis, rapport de diagnostic
Cartographie & risques | 1–2 mois | DSI | Tableau des actifs, matrice des risques
PSSI & politiques | 1 mois | DSI | PSSI, politique d’accès, procédures de base
SoA & plan d’action | 1 mois | DSI | Déclaration d’applicabilité, plan d’action
Déploiement des mesures | 3–6 mois | DSI | Mesures déployées, preuves, documentation
Formalisation du SMSI | 1 mois | DSI | Revue de direction, indicateurs, audit interne
Préparation à l’audit | 1 mois | DSI | Correctifs, tableau de bord final, dossier complet

## RACI
Activité | Responsable (R) | Autorité (A) | Consulté (C) | Informé (I)
Définition du périmètre | DSI | DG | Métiers | Tous
Rédaction de la PSSI | DSI | DG | RH, Consultant | Métiers
Cartographie des actifs | DSI | DG | IT, Métiers | Consultant
Sensibilisation cybersécurité | RH | DG | DSI | Collaborateurs
Audit interne ISO 27001 | Consultant | DSI | Aucun | DG